## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 9 этаж.
Управление МКД |  | 1.28
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
Текущее содержание |  | 5.11
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.26
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.75
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.1
4 | дератизация, дезинфекция | 0.05
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.11
накопление на тек.ремонт |  | 0.98
Налоги УСН |  | 0.1
Итого |  | 9.82
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Островского, 16
Площадь жилых и не жилых помещений |  | 7063.5
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 832362.84
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -122910
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 83066.76
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт межпанельных швов (16; 52) | м.п. | 40 | 14400 | 0.16989 | 14400 |  |  |  |  | 2017 | ПР
2 | Замена мусороприемных карманов | шт. | 8 | 24800 | 0.29258 | 24800 |  |  |  |  | 2017
3 | Замена трубопроводов теплоснабжения | м.п. | 132 | 680000 | 8.0225 | 680000 |  |  |  |  | 2017
4 | Замена трубопроводов водоотведения | м.п. | 120 | 120000 | 1.4157 | 120000 |  |  |  |  | 2017
5 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.17707 | 15009 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
6 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 20000 | 0.4 | 20000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
7 | Рремонт козырьков над лоджиями ( кв. 63) | шт. | 2 | 15000 | 0.17697 |  | 15 000,00р ср-ва кап.рем. | 3 квартал |  |  |  | выполнено
8 | Замена электроснабжения | м.п. | 1440 | 1000000 | 11.7977 | 1000000 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  |  |  | 1889209 | 10.6547 | 1874209 | 30000
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е.А. | Начальник ТО Загородняя Е.А.
Инженер Половайкина Т.Л.