## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.1232
ВЦ и Система Город |  | 0.3024
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.64454
Текущее содержание |  | 4.4963
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 1.9872
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.24192
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.65664
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0864
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0432
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.09504
накопление на тек.ремонт |  | 0.864
Налоги УСН |  | 0.0864
Итого |  | 8.64
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: ул. Юрина 263
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 2709.5
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 280920.96
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 37277
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 28092.096
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замена инженерных систем теплоснабжения | м.п. | 350 | 650000 | 19.9914 | 650000 |  |  |  |  | 2017
2 | Замена трубопроводов водоотведения | м.п. | 100 | 153577 | 4.7234 |  | 153 577,00 ср-ва кап ремонта | 4 квартал
3 | Ремонт кровли | кв.м | 1230 | 1100000 | 33.8316 | 1100000 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт межпанельных швов (кв. 52, 57) | м.п. | 22 | 7920 | 0.24359 | 7920 |  | 3 квартал
5 | Ремонт цоколя | кв.м | 144 | 52000 | 1.5993 |  | 52 000,00 ср-ва кап ремонта | 4 квартал |  |  | 2017
6 | Замена окон на пластиковые | шт. | 20 | 180000 | 5.5361 | 180000 |  |  |  |  | 2017
7 | Испытания электроустановок | кол.ипытаний | 66 | 15020 | 0.46195 | 15020 |  |  | 4 квартал |  |  | ОР
8 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 20000 | 0.61512 | 20000 |  |  | 4 квартал |  |  | ОР
9 | Спил деревьев | шт. | 7 | 50000 | 1.5378 | 50000 |  | 2 квартал |  |  |  | Выполнено
ИТОГО: |  |  |  | 2228517 | 68.5402 | 2022940 | 205577
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО Половайкина Т. Л.