## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.1232
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3024
ВЦ и Система Город |  | 0.64454
Текущее содержание |  | 4.4963
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 1.9872
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.24192
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.65664
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0864
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0432
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.09504
накопление на тек.ремонт |  | 0.864
Налоги УСН |  | 0.0864
Итого |  | 8.64
ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Островского,7
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 7238.6
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 750498.048
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 36110.83
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 75049.8048
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт плит перекрытия над балконами кв.73,13,103,116,27 | м2 | 30 | 77000 | 0.88645 | 77000 |  | 3 квартал
2 | Ремонт ХВС,ГВС | м.п. | 220 | 150879 | 1.737 | 150879 |  |  |  |  | 2017
2а | Ремонт цоколя | м2 | 226 | 20000 | 0.23025 | 20000 |  | 3кв
3 | Ремонт водоотведения | м.п. | 300 | 225000 | 2.5903 | 225000 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт общедомового электрооборудования | шт. |  | 642632 | 7.3982 | 642632 |  |  |  |  | 2017
5 | Устройство подсыпки придомовой территории | м3 | 21 | 12500 | 0.1439 | 12500 |  | 2 кв. |  |  |  | ВЫПОЛНЕНО
6 | Установка МАФ | шт. | 5 | 130000 | 1.4966 |  | ср-ва кап.ремонта 130 000,00 | 3кв.
7 | Замеры по электробезопасности | испытания | 132 | 30018 | 0.34558 | 30018 |  |  | 4 квартал |  |  | ОР
8 | Изготовление тех.документации | шт. |  | 30000 | 0.34537 | 30000 |  |  | 2кв. |  |  | ОР
9 | Ремонт кровли | м2 | 1800 | 2250000 | 25.9028 | 2250000 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  | Итого |  | 3568029 | 41.0764 | 3438029 | 130000
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Нефедова Л.И.