## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 0.923
ВЦ и Система Город |  | 0.2485
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.52966
Текущее содержание |  | 3.6948
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 1.633
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.1988
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.5396
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.071
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0355
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.0781
накопление на тек.ремонт |  | 0.71
Налоги УСН |  | 0.071
Итого |  | 7.1
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Г.Исакова 234
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 4766
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 406063.2
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 172857
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 40606.32
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замена трубопроводов водоотведения | м.п. | 150 | 84000 | 1.4687 | 84000 |  |  |  | 3 квартал
2 | Ремонт кровли | кв.м | 270 | 260655 | 4.5575 | 260655 |  | 3 квартал |  |  |  | выполнено
3 | Ремонт мепанельных швов (3;4;7;31;73;72) | м.п. | 120 | 43200 | 0.75535 | 43200 |  | 3 квартал |  |  |  | выполнено ПР
4 | Ремонт цоколя | кв.м | 204 | 40000 | 0.6994 | 40000 |  | 2 квартал |  |  |  | выполнено
5 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 1439 | 288000 | 5.0357 | 288000 |  |  |  |  | 2017
6 | Замеры по электробезопасности | ипытания | 66 | 15020 | 0.26262 | 15020 |  |  |  |  | 2017 | ОР
7 | Изготовление тех. документации | шт. | 1 | 40000 | 0.6994 | 40000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
8 | Установка решеток на цокольные окна | шт. | 18 | 30000 | 0.52455 | 30000 |  | 2 квартал |  |  |  | выполнено
9. | Замена трубопроводов теплоснабжения | м.п. | 145 | 600000 | 10.491 | 600000
ИТОГО: |  |  |  | 1400875 | 24.4942 | 1400875 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО Половайкина Т. Л.