## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.2636
ВЦ и Система Город |  | 0.3402
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.72511
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
адрес дома: Островского 42
Площадь жилых и не жилых помещений |  | 2704.3
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 315429.552
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -661899
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 31542.9552
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замена инженерных систем теплоснабжения | м.п. | 350 | 650000 | 20.0298 | 650000 |  |  |  |  | 2017
2 | Замена трубопроводов водоотведения | м.п. | 100 | 160000 | 4.9304 | 160000 |  |  |  |  | 2017
3 | Ремонт кровли | кв.м | 682 | 850000 | 26.1929 | 850000 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт межпанельных швов (45,4,44,38,48,42) | м.п. | 100 | 36000 | 1.1093 |  | 36 000,00р ср-ва кап. ремонта | 3 квартал
5 | Замена козырьков | шт. | 4 | 80000 | 2.4652 | 80000 |  |  |  |  | 2017
6 | Испытания электроустановок | кол.ипытаний | 66 | 15020 | 0.46284 | 15020 |  |  |  |  | 2017
7 | Техническая документация | шт. | 1 | 20000 | 0.6163 | 20000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
8 | Устройство решеток на цокольные окна | шт. | 15 | 20000 | 0.6163 |  | 20 000,00р ср-ва кап. ремонта |  | 3 квартал
9 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 720 | 240000 | 7.3956 | 240000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
10 | Ремонт карнизных плит кв. 43,29 | шт. | 2 | 21600 | 0.66561 |  | 21 600,00р за счет ср-в кап. ремонта | 3 квартал
ИТОГО: |  |  |  | 2092620 | 64.4843 | 2015020 | 77600
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО Половайкина Т. Л.