## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 9 этаж.
Управление МКД |  | 1.28
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
Текущее содержание |  | 5.11
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.26
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.75
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.1
4 | дератизация, дезинфекция | 0.05
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.11
накопление на тек.ремонт |  | 0.98
Налоги УСН |  | 0.1
Итого |  | 9.82
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Юрина, 202-б/1
Площадь жилых и не жилых помещений |  | 3250
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 422976
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -244762
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 38220
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт межпанельных швов (90;78;48;108;37) | м.п. | 103 | 37080 | 0.95077 | 37080 |  |  |  |  | 2017 | ПР
2 | Ремонт кровли | м.п. | 500 | 310000 | 7.9487 | 310000 |  |  |  |  | 2017
3 | Замена трубопроводов теплоснабжения | м.п. | 96 | 330000 | 8.4615 | 330000 |  |  |  |  | 2017
4 | Замена трубопроводов водоотведения | м.п. | 96 | 40000 | 1.0256 | 40000 |  |  |  |  | 2017
5 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 1420 | 600000 | 15.3846 | 600000 |  |  |  |  | 2017
6 | Замеры по электробезопасности | испытания | 33 | 7504.7 | 0.19243 | 7504.7 |  |  |  |  | 2017 | ОР
7 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 20000 | 0.4 | 20000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
8 | Ремонт цоколя | кв.м | 101 | 32000 | 0.82051 | 32000 |  |  |  |  | 2017
9 | Устройство полов | кв.м | 103 | 81171 | 2.08 |  | 81 171,00р ср-ва собст | 3 квартал |  |  |  | выполнено
ИТОГО: |  |  |  | 1457755.7 | 37.2642 | 1376584.7 | 81171
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО_____________________________ |  | Загородняя Е.А.
Инженер ТО______________________________ |  | Половайкина Т.Л.