## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 9 этаж.
Управление МКД |  | 1.2324
ВЦ и Система Город |  | 0.3318
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.70721
Текущее содержание |  | 4.9334
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.1804
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опресовка) | 0.26544
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.72048
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0948
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0474
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10428
накопление на тек.ремонт |  | 0.948
Налоги УСН |  | 0.0948
Итого |  | 9.48
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Юрина, 204 Б, к.1
Площадь жилых и не жилых помещений |  | 2832.2
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 322191.072
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 0
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 32219.1072
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 92 | 33120 | 0.97451 | 33120 |  | 3 квартал |  |  |  | ПР
2 | Ремонт кровли | кв.м | 250 | 280000 | 8.2386 | 280000 |  |  |  |  | 2017
3 | Замена трубопроводов теплоснабжения | м.п. | 220 | 330000 | 9.7098 | 330000 |  |  |  |  | 2017
4 | Замена трубопроводов водоотведения | м.п. | 70 | 40000 | 1.1769 | 40000 |  |  |  |  | 2017
5 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 2800 | 600000 | 17.6541 | 600000 |  |  |  |  | 2017
6 | Замеры по электробезопасности | испытания | 33 | 7550 | 0.22215 | 7550 |  |  | 4 квартал |  |  | ОР
7 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 20000 | 0.58847 | 20000 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
8 | Ремонт цоколя | кв.м | 101 | 32000 | 0.079568 | 32000 |  |  |  | 3 квартал
9 | Ремонт горячего, холодного водоснабжения, циркуляции | м.п. | 296 | 330000 | 9.7098 | 330000 |  |  |  |  | 2017
10 | Ремонт отмостки | кв.м | 202 | 202000 | 5.9436 | 202000 |  |  |  |  | 2017
11. | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | шт. |  | 100000 | 2.9424 | 100000
ИТОГО: |  |  |  | 1974670 | 57.2398 | 1974670 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО_____________________________ |  | Загородняя Е.А.
Инженер ТО______________________________ |  | Половайкина Т.Л.