## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 9 эт.
Управление МКД |  | 1.2766
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3437
ВЦ и Система Город |  | 0.73257
Текущее содержание |  | 5.1103
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2586
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.27496
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.74632
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0982
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0491
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10802
накопление на тек.ремонт |  | 0.982
Налоги УСН |  | 0.0982
Итого |  | 9.82
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Антона Петрова, 226
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 10481.26
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 1235111.6784
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 476572.73
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 123511.1678
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15010 | 0.11934 | 15010 |  |  | 4 квартал |  |  | ОР
2 | Изготовление технической документации | шт. | 1 | 60000 | 0.47704 | 60000 |  |  | 4 квартал |  |  | ОР
3 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 4200 | 930000 | 7.3941 | 930000 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт кровли | м2 | 1600 | 1700000 | 13.5162 | 1700000 |  | 3 квартал (подъезд№ 1,2) |  |  | 2017 (с 3 по 6 п-д)
5 | Ремонт цоколя | м2 | 320 | 95000 | 0.75532 | 95000 |  |  |  | 3 квартал
6 | Ремонт отмостки | м2 | 300 | 300000 | 2.3852 | 300000 |  |  |  |  | 2017
7 | Ремонт межпанельных швов(44,48,52,86,183,102,106) | м.п. | 105 | 37800 | 0.30054 | 37800 |  | 3 квартал |  |  |  | ПР выполнено
8 | Устройство детской площадки | шт. | 1 | 200000 | 1.5901 | 200000 |  | 3 квартал |  |  |  | выполнено
9 | Ремонт подъездов | шт. | 6 | 300000 | 2.3852 | 300000 |  |  |  |  | 2017
10 | Устройство ограждения парковки | м.п. | 25 | 50000 | 0.39753 | 50000 |  |  | 3 квартал
ИТОГО: |  |  |  | 3687810 | 29.3207 | 3687810 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Гуляева М.В.