## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 эт.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3402
ВЦ и Система Город |  | 0.72511
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опресовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и сосуль | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Антона Петрова, 222
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 5699.57
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 664797.8448
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 67089.77
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 66479.7845
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.21945 | 15009 |  | 4 квартал |  |  |  | ОР
2 | Изготовление технической документации | шт. | 1 | 40000 | 0.58484 | 40000 |  |  | 4 квартал |  |  | ОР
3 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 2750 | 515000 | 7.5298 | 515000 |  |  |  |  | 2017
4 | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 10 | 75000 | 1.0966 | 75000 |  | 4 квартал
5 | Ремонт системы отопления | шт. | 650 | 1020000 | 14.9134 | 1020000 |  |  |  |  | 2017
6 | Ремонт межпанельных швов(2,10.51,59,77,104,87,113) | м.п. | 90 | 32400 | 0.47372 | 32400 |  | 3 квартал |  |  |  | Выполнено кв.113 в 1 квартале
7 | Установка решеток на цокольные окна | шт. |  | 102000 | 1.4913 |  | ср-ва кап ремонта 102 000,00р | 4 квартал
ИТОГО: |  |  |  | 1799409 | 26.3091 | 1697409 | 102000
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Гуляева М.В.