## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этажный
Управление МКД |  | 1.1232
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3024
ВЦ и Система Город |  | 0.64454
Текущее содержание |  | 4.4963
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 1.9872
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.24192
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.65664
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0864
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0432
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.09504
накопление на тек.ремонт |  | 0.864
Налоги УСН |  | 0.0864
Итого |  | 8.64
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Георгия Исакова, 203
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 6122.2
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 634749.696
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -8203.48
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту , руб. |  | 63474.9696
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | м.п. | 300 | 415000 | 5.6488 | 415000 |  |  |  |  | 2017
2 | Ремонт системы водоотведения | м.п. | 175 | 130000 | 1.7695 | 130000 |  |  | 4 квартал
3 | Ремонт кровли | кв.м | 2000 | 2300000 | 31.3068 | 2300000 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт системы отопления | кв.м | 650 | 1050000 | 14.2922 | 1050000 |  |  |  |  | 2017
5 | Замеры по электробезопасности | испытания | 132 | 30100 | 0.40971 | 30100 |  |  |  | 3 квартал |  | ОР
6 | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 3 | 27000 | 0.36751 | 2700 |  | 4 квартал
6 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 40000 | 0.54447 | 40000 |  |  |  | 3 квартал |  | ОР
7 | Ремонт электрооборудования | м. п. | 2750 | 515000 | 7.01 | 515000 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  |  |  | 4507100 | 61.3491 | 4482800 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Гуляева М.В.