## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: А. Петрова,197
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 2975.57
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 347070.4848
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -264785.47
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 34707.0485
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт отопления | м.п. | 192 | 764358 | 21.4065 | 764358 |  |  |  |  | 2017
2 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | м.п. | 96 | 269836 | 7.557 | 269836 |  |  |  |  | 2017
3 | Ремонт кровли | м.кв. | 743 | 862500 | 24.155 | 862500 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт водоотведения | м.п. | 90 | 68000 | 1.9044 | 68000 |  |  |  |  | 2017
5 | Замеры по электробезопасности | испытания | 53 | 12050.53 | 0.33749 | 12050.53 |  |  |  |  | 2017 | ОР
6 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 30000 | 0.84018 | 30000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
7 | Ремонт электрооборудования | м. п. | 3500 | 800000 | 22.4047 | 800000 |  |  |  |  | 2017
8 | Ремонт отмостки | м.п. | 120 | 84175 | 2.3574 | 84175 |  |  |  |  | 2017
9 | Ремонт цоколя | шт. | 144 | 42160 | 1.1807 | 42160 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  |  |  | 2933079.53 | 82.1434 | 2933079.53 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО Нефедова Л. И.