## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 эт.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3402
ВЦ и Система Город |  | 0.72511
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Островского, 58
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 4928.4
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 574848.576
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 82311.05
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 57484.8576
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15100 | 0.25532 | 15100 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
2 | Изготовление технической документации(обслед-е ограждения кровли) | шт. | 1 | 15000 | 0.25363 | 15000 |  | 1 квартал |  |  |  | ОР выполнено
3 | Изготовление технической документации | шт. | 1 | 40000 | 0.67635 | 40000 |  |  |  | 3 квартал
4 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 1800 | 386000 | 6.5268 | 386000 |  |  |  |  | 2017
5 | Ремонт системы водоотведения | м.п. | 180 | 136371 | 2.3059 | 136371 |  | 1 квартал |  |  |  | выполнено
6 | Ремонт асфальтового покрытия дороги | м2 | 350 | 360000 | 6.0872 | 360000 |  |  |  |  | 2017
7 | Ремонт межпанельных швов (77) | м.п. | 10 | 3600 | 0.060872 | 3600 |  |  | 3 квартал |  |  | ПР
ИТОГО: |  |  |  | 956071 | 16.166 | 956071 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Гуляева М.В.