## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и сосулек | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: А. Петрова,156
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 4414.11
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 514861.7904
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 70879.77
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 51486.179
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт межпанельных швов (кв.9,58,69,28,5,87) | м.п. | 90 | 32400 | 0.61167 | 32400 |  | 3 квартал |  |  |  | ПР
2 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | м.п. | 160 | 194900 | 3.6795 | 194900 |  |  |  |  | 2017
3 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.28335 | 15009 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
4 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 30000 | 0.56637 | 30000 |  |  |  | 2 квартал |  | ОР
5 | Ремонт электрооборудования | м. п. | 1795 | 360000 | 6.7964 | 360000 |  |  |  |  | 2017
6 | Ремонт козырьков входов 1-6 п-ды | шт. | 6 | 123236 | 2.3266 | 71236 | ср-ва кап. рем. 52000,00 | 3 квартал
7 | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 6 | 36000 | 0.67964 | 36000 |  |  | 3 кв.
8 | Устройство ограждения контейнерной площадки | шт. | 1 | 17276 | 0.32615 | 17276 |  | 1 квартал |  |  |  | Выполнено
8 | Ремонт системы отопления | м.п. | 368 | 764360 | 14.4302 | 764360 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  | ИТОГО: |  | 1573181 | 29.6999 | 1521181 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Нефедова Л.И.