## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 9эт.
Управление МКД |  | 1.2766
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3437
ВЦ и Система Город |  | 0.73257
Текущее содержание |  | 5.1103
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2586
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.27496
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.74632
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0982
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0491
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10802
накопление на тек.ремонт |  | 0.982
Налоги УСН |  | 0.0982
Итого |  | 9.82
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Георгия Исакова, 244
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 10458.91
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 1232477.9544
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 177742.9
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 123247.7954
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15100 | 0.12031 | 15100 |  |  | 1 квартал |  |  | ОР
2 | Изготовление технической документации | шт. | 1 | 60000 | 0.47806 | 60000 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
3 | Ремонт кровли | м.п. | 1600 | 2000000 | 15.9354 | 2000000 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт козырьков | шт. | 6 | 165701 | 1.3203 | 165701 |  | 3 квартал
5 | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 14 | 105000 | 0.83661 | 105000 |  | 1 квартал |  |  |  | Выполнено
6 | Ремонт системы электрооборудования | м.п. | 4200 | 930000 | 7.4099 | 930000 |  |  |  |  | 2017
7 | Замена мусороприемных клапанов | шт. | 48 | 172800 | 1.3768 | 172800 |  |  |  | 3 квартал
8 | Ремонт межпанельных швов (70,77) | м.п. | 16 | 5760 | 0.045894 | 5760 |  | 3 квартал |  |  |  | ПР
9 | Установка МАФ | шт. | 1 | 35000 | 0.27887 | 35000 |  |  | 2 квартал
10 | Ремонт системы отпления (в подъездах) | м.п. | 144 | 300000 | 2.3903 | 300000 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  |  |  | 3789361 | 30.1924 | 3789361 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Гуляева М.В.