## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 9 этаж.
Управление МКД |  | 1.28
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Текущее содержание |  | 5.11
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.26
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.75
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.1
4 | дератизация, дезинфекция | 0.05
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.11
накопление на тек.ремонт |  | 0.98
Налоги УСН |  | 0.1
Итого |  | 8.81
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Юрина,188
4856.75
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 513455.61
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -58496.35
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 57115.38
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт цоколя | м2 | 144 | 90000 | 1.5442 | 90000 |  |  |  |  | 2017
2 | Устройство контейнерной площадки | шт. | 1 | 40122 | 0.68842 |  | 40 122,00 ср-ва собст | 3 кв.
3 | Ремонт системы водоотведения | м.п. | 60 | 186700 | 3.2034 | 186700 |  |  |  |  | 2017
4 | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 3 | 36193 | 0.62101 |  | ср-ва собст. 36 193,00 | 3 кв.
5 | Ремонт кровли | м.кв | 526 | 820000 | 14.0698 | 820000 |  |  |  |  | 2017
6 | Ремонт отмостки | м.п. | 73 | 249750 | 4.2853 | 249750 |  |  |  |  | 2017
7 | Ремонт общедомового электрооборудования | шт. | 1 | 1000200 | 17.1617 | 1000200 |  |  |  |  | 2017г
8 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.25753 | 15009 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
9 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 30000 | 0.51475 | 30000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
10 | Устройсво ограждения детской площадки | м.п. | 30 | 26280 | 0.45092 |  | ср-ва собств. 26 280,00 | 3кв
11 | Установка дверей на площадках в коридоре | шт. | 18 | 360000 | 6.177 | 360000 |  |  |  |  | 2017
12 | Ремонт балконных плит | м2 | 36 | 120000 | 2.059 | 120000 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  |  |  | 2974254 | 51.033 | 2871659
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО_____________________________ |  | Загородняя Е.А
Инженер ТО______________________________ |  | Нефедова Л.И