## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.1232
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3024
ВЦ и Система Город |  | 0.64454
Текущее содержание |  | 4.4963
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 1.9872
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.24192
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.65664
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0864
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0432
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.09504
накопление на тек.ремонт |  | 0.864
Налоги УСН |  | 0.0864
Итого |  | 8.64
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Юрина,243
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 5770.2
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 598254.336
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -69185.85
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 59825.4336
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт межпанельных швов (кв. 13,14,15,119,110,113) | м.п. | 120 | 43200 | 0.6239 | 43200 |  |  | 3 квартал |  |  | ПР
2 | Замена трубопровода водоотведения | м.п. | 120 | 70900 | 1.0239 | 70900 |  |  |  |  | 2017
3 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.21676 | 15009 |  |  | 2 кв. |  | 2017 | ОР
4 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 30000 | 0.43326 | 30000 |  |  |  | 3 кв |  | ОР
5 | Ремонт электрооборудования | м. п. |  | 515000 | 7.4376 | 515000 |  |  |  |  | 2017
8 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | м.п. | 220 | 900000 | 12.9978 | 900000 |  |  |  |  | 2017
9 | Установка оконных блоков ПВХ в подъезах | шт. | 8 | 179200 | 2.588 | 179200 |  |  |  |  | 2017
10 | Ремонт подъездов | шт. | 8 | 400000 | 69.3217 | 400000 |  |  |  | 3 кв. | 2017
11 | Установка датчиков движения в подъездах | шт. | 40 | 46451 | 0.67085 | 46451 |  | 4 квартал |  |  |  | выполнено
ИТОГО: |  |  |  | 2199760 | 95.3139 | 2153309 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Нефедова Л.и.