## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5эт.
Управление МКД |  | 1.1232
ВЦ и Система Город |  | 0.3024
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.64454
Текущее содержание |  | 4.4963
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 1.9872
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.24192
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.65664
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0864
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0432
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.09504
накопление на тек.ремонт |  | 0.864
Налоги УСН |  | 0.0864
Итого |  | 8.64
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Георгия Исакова, 193
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 6135.4
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 636118.272
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -98795.29
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 63611.8272
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замеры по электробезопасности | испытания | 53 | 12050 | 0.16367 | 12050 |  |  |  |  | 2017 | ОР
2 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 40000 | 0.5433 | 40000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
3 | Ремонт подъездов (7 под.) | шт. | 1 | 20000 | 0.27165 | 20000 |  | 3 квартал
4 | Ремонт отмостки | м2 | 360 | 273000 | 3.708 | 273000 |  |  |  |  | 2017
5 | Установка пластиковых окон | шт. | 5 | 41400 | 0.56231 |  | 41 400,00р за счет ср-в кап. ремонта | 3 квартал
6 | Санитарная обрезка дерева | шт. | 1 | 7500 | 0.10187 | 7500 |  | 4 квартал
7 | Установка металлических решеток в подвале | шт. | 2 | 10000 | 0.13582 | 10000 |  |  |  |  | 2017
8 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии | шт. | 1 | 39723 | 0.53953 |  | 39 723,00р за счет средств кап.ремонта | 1 квартал |  |  |  | Выполнено
9 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 2750 | 515000 | 6.9949 | 515000 |  |  |  |  | 2017
10 | Установка двери в тамбуре п-да №7 | шт. | 1 | 12000 | 0.16299 | 12000 |  | 3 квартал
ИТОГО: |  |  |  | 970673 | 13.184 | 889550 | 81 123,00р
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Гуляева М.В.