## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3402
ВЦ и Система Город |  | 0.72511
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Островского,19
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 5683.18
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 662886.1152
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 630487.39
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 66288.6115
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт межпанельных швов (кв.4,16,13,68,105,92,117) | м.п. | 140 | 50400 | 0.73902 | 50400 |  | 3 квартал |  |  |  | ПР Выполнено
2 | Ремонт холодного и горячего водоснабжения | м.п. | 160 | 340896 | 4.9986 | 340896 |  |  |  |  | 2017
3 | Замена трубопроводов водоотведения с 1 по 8 п-ды. | м.п. | 240 | 149835 | 2.1971 | 149835 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт подъездов, установка оконных блоков | шт. | 8 | 493097 | 7.2304 | 493097 |  | 1 квартал |  |  |  | Выполнено
5 | Ремонт ограждения кровли | м.п. | 264 | 90200 | 1.3226 | 90200 |  | 3 квартал
6 | Ремонт отопления | м.п. | 480 | 1000070 | 14.6642 | 1000070 |  |  |  |  | 2017
7 | Ремонт отмостки | кв.м | 280 | 210000 | 3.0793 | 210000 |  |  |  |  | 2017
8 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.22008 | 15009 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
9 | Установка цокольных окон | шт. | 51 | 125309 | 1.8374 | 50000 | ср-ва кап. ремонта 75 309,00 | 4кв.
9 | Ремонт козырьков входа | шт. | 2 | 48000 | 0.70383 | 48000 |  |  | 3кв
10 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 40000 | 0.58653 | 40000 |  |  |  | 2 квартал |  | ОР
11 | Ремонт электрооборудования | м. п. | 2750 | 515000 | 7.5515 | 515000 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  | ИТОГО: |  | 3077816 | 45.1305 | 3002507 | 75309
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Нефедова Л.И.