## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 эт.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3402
ВЦ и Система Город |  | 0.72511
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Антона Петрова, 186
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 5809.1
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 677573.424
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 57660.65
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 67757.3424
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.21531 | 15009 |  |  |  | 4 квартал |  | ОР
2 | Изготовление технической документации | шт. | 1 | 40000 | 0.57381 | 40000 |  |  |  | 4 квартал |  | ОР
3 | Ремонт электооборудования | м.п | 2750 | 515000 | 7.3878 | 515000 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт системы отопления | м.п | 650 | 1020000 | 14.6322 | 1020000 |  |  |  |  | 2017
3 | Ремонт козырьков | шт. | 8 | 180000 | 2.5822 | 180000 |  |  | 3 квартал.
6 | Ремонт системы водоотведения | шт. | 210 | 150000 | 2.1518 | 150000 |  |  |  |  | 2017
7 | Ремонт ограждения на кровле | м.п. | 50 | 17866 | 0.25629 | 17866 |  | 1 квартал |  |  |  | выполнено
8 | Ремонт межпанельных швов(11) | м.п | 10 | 3600 | 0.051643 | 3600 |  | 3 квартал |  |  |  | ПР
ИТОГО: |  |  |  | 1941475 | 27.8511 | 1941475 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Гуляева М.В.