## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 4 этаж.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: А. Петрова,209
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 2029.15
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 236680.056
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 85532.36
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 23668.0056
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт ограждения кровли | м.п. | 114 | 54091 | 2.2214 | 54091 |  | 3 квартал
2 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | м.п. | 96 | 134918 | 5.5408 | 134918 |  |  |  |  | 2017
3 | Ремонт системы водостока | м.п. | 15 | 12000 | 0.49282 | 12000 |  | 3 квартал |  |  |  | Выполнено
4 | Ремонт водоотведения | м.п. | 90 | 42420 | 1.7421 | 42420 |  |  |  |  | 2017
5 | Замеры по электробезопасности | испытания | 38 | 8965 | 0.36818 | 8965 |  | 2 квартал |  |  | 2017 | ОР
6 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 30000 | 1.232 | 30000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
7 | Ремонт электрооборудования | м. п. | 1439 | 288000 | 11.8276 | 288000 |  |  |  |  | 2017
8 | Ремонт цоколя | м.п. | 98 | 54278 | 2.2291 | 54278 |  |  | 3 квартал | 3 квартал
9 | Устройство контейнрной площадки | шт. | 1 | 27468 | 1.1281 | 27468 |  | 1 квартал |  |  |  | Выполнено
10
ИТОГО: |  | ИТОГО: |  | 652140 | 26.7822 | 652140 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Нефедова Л.И.