## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 эт.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.3402
ВЦ и Система Город |  | 0.72511
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Антона Петрова, 204
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 6125.2
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 714443.328
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 427265.65
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 71444.3328
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.2042 | 15009 |  |  | 2 квартал |  |  | ОР
2 | Изготовление технической документации | шт. | 1 | 40000 | 0.5442 | 40000 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
3 | Ремонт системы водоотведения | м.п. | 210 | 150000 | 2.0407 | 150000 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт козырьков | шт. | 7 | 175000 | 2.3809 | 175000 |  |  |  |  | 2017
5 | Ремонт системы отопления | м.п. | 480 | 1070000 | 14.5573 | 420000 | 140 000,00р. за счет ср-в кап. Ремонта 510000,00р ср-ва собст-в | 3 квартал |  |  |  | Решение собственниками не принято
6 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 2750 | 515000 | 7.0066 | 515000 |  |  |  |  | 2017
7 | Установка общедомового прибора учета электроснабжения | шт | 1 | 39723 | 0.54043 | 39723 |  | 1 квартал |  |  |  | Выполнено
8 | Очистка подвального помещения от мусора | т | 30 | 60000 | 0.8163 | 60000 |  | 3 кватрал
ИТОГО: |  |  |  | 2064732 | 28.0907 | 1414732 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Гуляева М.В.