## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 9 этаж.
Управление МКД |  | 1.28
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
Текущее содержание |  | 5.11
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.26
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/выпусков, с/отопления, опрессовка) | 0.27
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.75
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.1
4 | дератизация, дезинфекция | 0.05
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.11
накопление на тек.ремонт |  | 0.98
Налоги УСН |  | 0.1
Итого |  | 9.82
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: Гущина, 163
Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 14040.1
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 1654485.384
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 548946.19
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту, руб. |  | 165111.576
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | Cтоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт межпанельных швов кв.122; 227; 257; 244 | м.п. | 150 | 54000 | 0.32051 | 54000 |  | 3 квартал |  |  |  | ПР
2 | Ремонт инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, циркуляции | м.п. | 520 | 620000 | 3.6799 | 620000 |  |  |  |  | 2017
3 | Замена системы водоотведения | м.п. | 180 | 240000 | 1.4245 | 240000 |  |  | 3 квартал
4 | Замена металлических дверей на приемные мусорокамеры (п.1-6) | шт. | 6 | 60000 | 0.35612 | 60000 |  | 4 кваотал
5 | Ремонт козырьков над лоджиями ( кв.167; 170) | шт. | 2 | 30000 | 0.17806 | 30000 |  | 4 квартал
6 | Установка межтамбурных дверей с устройством перегородки из кирпича п.4; 6 | шт. | 2 | 34761 | 0.20632 | 34761 |  | 4 квартал |  |  |  | выполнено
7 | Замеры по электробезопасности | испытания | 132 | 30100 | 0.17865 | 30100 |  |  |  | 4 квартал |  | ОР
8 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 40000 | 0.37 | 40000 |  |  |  | 4 квартал |  | ОР
9 | Площадка под КГМ с ограждением | шт. | 1 | 23000 | 1.8993 | 23000 |  | 4 квартал
10 | Установка пластиковых окон (п.1; 3; 4; 5; 6) | шт. | 40 | 320000 | 8.6173 | 320000 |  | 3 квартал
ИТОГО: |  |  |  | 1451861 | 17.2308 | 1451861 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО Половайкина Т. Л.