## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.3442
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.77
ВЦ и Система Город |  | 0.36
Текущее содержание |  | 5.3809
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.3782
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.28952
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.78584
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.1034
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0517
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.11374
накопление на тек.ремонт |  | 1.034
Налоги УСН |  | 0.1034
Итого |  | 10.34
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: А. Петрова,201
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 3526.6
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 437580.528
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | -65388.27
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 43758.0528
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт межпанельных швов (кв.5) | м.п. | 15 | 5400 | 0.1276 | 5400 |  |  | 3 кв. |  |  | ПР
2 | Ремонт кровли | м2 | 840 | 1260000 | 29.7737 |  | По решению суда за счет средств ЖКХ до 01.01. 2015 г.
3 | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 20 | 70277 | 1.6606 | 70277 |  | 2 кв. |  |  |  | Выполнено
4 | Ремонт цоколя | м2 | 120 | 108000 | 2.552 | 108000 |  |  |  |  | 2017
8 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 12050 | 0.28474 | 12050 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
9 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 30000 | 0.7089 | 30000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
10 | Ремонт электрооборудования | м. п. | 1439 | 281552 | 6.6531 | 281552 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  |  |  | 1767279 | 41.7607 | 507279 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Нефедова Л.И.