## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 3 этаж.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: А. Петрова,207
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 974.39
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 113652.8496
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 37836.55
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 11365.285
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт отмостки | м.п. | 192 | 74000 | 6.3287 | 74000 |  |  |  |  | 2017
2 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | м.п. | 96 | 89950 | 7.6928 | 89950 |  |  |  |  | 2017
3 | Ремонт кровли | м.кв. | 648 | 704132 | 60.2199 | 704132 |  |  |  |  | 2017
4 | Ремонт водоотведения | м.п. | 44 | 28300 | 2.4203 | 28300 |  |  |  | 3 квартал
5 | Замеры по электробезопасности | испытания | 8 | 2287.21 | 0.19561 | 2287.21 |  | 2 квартал |  |  |  | ОР
6 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 30000 | 2.5657 | 30000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
7 | Ремонт электрооборудования | м. п. | 1439 | 216000 | 18.4731 | 216000 |  |  |  |  | 2017
8 | Ремонт цоколя | м.п. | 98 | 54278 | 4.642 | 54278 |  |  |  |  | 2017
9 | Ремонт системы водостока | м.п. | 30 | 25000 | 2.1381 | 25000 |  | 3 квартал |  |  |  | Выполнено
10 | Устройство контейнрной площадки | шт. | 1 | 13770 | 1.1777 | 13770 |  | 1 квартал |  |  |  | Выполнено
ИТОГО: |  |  |  | 1237717.21 | 105.854 | 1237717.21 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Нефедова Л.И.