## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.2636
ВЦ и Система Город |  | 0.3402
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.72511
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
адрес дома: Попова 45
Площадь жилых и не жилых помещений |  | 4405.5
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 513857.52
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 216338
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 51385.752
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Замена инженерных систем теплоснабжения | м.п. | 120 | 825000 | 15.6055 | 825000 |  |  |  |  | 2017
2 | Замена трубопроводов водоотведения | м.п. | 120 | 140000 | 2.6482 | 140000 |  |  |  |  | 2017
3 | Ремонт отмостки | кв.м | 208 | 272313 | 5.151 | 272313 |  | 3 квартал
4 | Ремонт мепанельных швов (кв.64;80;1;48;44; 2) | м.п. | 98 | 35280 | 0.66735 | 35280 |  | 3 квартал
5 | Ремонт цоколя | кв.м | 208 | 64000 | 1.2106 | 64000 |  |  | 4 квартал
6 | Ремонт электрооборудования | м.п. | 2750 | 515000 | 9.7416 | 515000 |  |  |  |  | 2017
7 | Испытания электроустановок | кол.ипытаний | 66 | 15020 | 0.28411 | 15020 |  |  |  | 3 квартал
8 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 20000 | 0.37831 | 20000 |  |  |  | 4 квартал |  | ОР
9 | Замена окон на пластиковые | шт. | 40 | 360000 | 6.8097 | 360000 |  |  |  |  | 2017 | ОР
ИТОГО: |  |  |  | 2246613 | 42.4964 | 2246613 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО Половайкина Т. Л.