## Лист1
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2014г.
Наименование услуги |  | 5 этаж.
Управление МКД |  | 1.2636
Аварийно-диспетчерская служба |  | 0.73
ВЦ и Система Город |  | 0.34
Текущее содержание |  | 5.0583
Текущий ремонт и услуги сторонних организаций |  | 2.2356
из них обязательные работы
1 | подготовка домов к зиме (промывка к/в, с/от., опрессовка) | 0.27216
2 | вывоз и утилизация КГМ | 0.73872
3 | содержание и ремонт контейнеров | 0.0972
4 | дератизация, дезинфекция | 0.0486
5 | мех.уборка снега и наледи | 0.10692
накопление на тек.ремонт |  | 0.972
Налоги УСН |  | 0.0972
Итого |  | 9.72
ПЛАН
работ по текущему ремонту
Адрес дома: А. Петрова,213
Площадь жилых и нежилых помещений |  | 3084.9
Начисление за год по содержанию и текущему ремонту мкд, руб. |  | 359822.736
Накопление на доме по содержанию и текущему ремонту мкд на 01.01.2014г., руб. |  | 99760.98
Предполагаемый сбор на 31.12.2014г по текущему ремонту |  | 35982.2736
№ | Наименование | Ед. | ПЛАН |  | стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ, | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) |  |  |  | Примечание
п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная ст-ть, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | отложены до
1 | Ремонт системы холодного горячего водоснабжения | м.п. | 160 | 179891 | 4.8594 | 179891 |  |  |  |  | 2017
2 | Ремонт кровли | м2 | 840 | 900000 | 24.312 | 900000 |  |  |  |  | 2017
3 | Замена трубопроводов водоотведения в подвале | м.п. | 120 | 90000 | 2.4312 | 90000 |  | 3 квартал
4 | Ремонт цоколя | м2 | 174 | 108557 | 4.8594 | 108557 |  |  |  |  | 2017
5 | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 2 | 12000 | 3.8899 | 12000 |  | 4кв
6 | Ремонт отопления | м.п. | 320 | 509572 | 13.7652 | 509572 |  |  |  |  | 2017
7 | Замеры по электробезопасности | испытания | 66 | 15009 | 0.40544 | 15009 |  | 3 квартал |  |  |  | ОР
8 | Изготовление тех.документации | шт. | 1 | 30000 | 0.8104 | 30000 |  |  | 3 квартал |  |  | ОР
9 | Ремонт электрооборудования | м. п. | 1439 | 288664 | 7.7978 | 288664 |  |  |  |  | 2017
ИТОГО: |  |  |  | 2133693 | 63.1308 | 2133693 | 0
Обозначения:
ПР | -первоочередные работы
ОР | -обязательные работы
Примечание: 1. Стоимость работ указанных в плане работ по текущему ремонту указана без учета банковских расходов и услуг ВЦ, которые составляют 3,5%. 2. Стоимость работ может быть проиндексирована управляющей организацией на уровень инфляции, подтвержденный уполномоченным государственным органом.
Начальник ТО Загородняя Е. А.
Инженер ТО |  | Нефедова Л.И.